## Tuần 1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm: Dx2T
Từ ngày: 23 - 27/11/2016
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Cơ sở dữ liệu | Hoàn thành chi tiết +báo cáo đầy đủ. Có dữ liệu mẫu |  | Lê Hữu Tạo | 23/11/2016 | Hoàn thành
2 | Kết nối hibernate | Tạo kết nối cơ sở dữ liệu |  | Lê Hữu Tạo | 23/11/2016 | Sau khi hoàn thành database (Nhanh)
3 | Trang Sản Phẩm | Đỗ dữ liệu Sản phẩm từ databae + giao diện |  | Trần Phước Danh | 23-24/11/2016 | Hoàn Thành
4 | Trang chi tiết sản phẩm | Hoàn thành giao diện + lấy dữ liệu sản phẩm |  | Trần Phước Danh | 24--26/11/2016 | Hoàn Thành
5 | Trang tin tuc | Hoàn thành giao diện + lấy dữ liệu tin tức |  | Nguyễn Chí Tuấn | 23--23/11/2016 | Chưa hoàn thành
6 | Login | Kiếm tra đang nhập + Phân quyền + Kết nối database |  | Lê Hữu Tạo | 24--26/11/2016 | Chưa hoàn thành
7 | Register | Đăng kí + kết nối database |  | Lê Hữu Tạo | 24--26/11/2016 | Hoàn Thành
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý:
- Phân chia công việc chi tiết, rõ ràng - Mức độ công việc hợp lý, công bằng - Người thực hiện và người kiểm tra phù hợp - Người thực hiện phải có trách nhiệm cao - Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân chia và báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả của từng thành viên. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần liên hệ giảng viên hướng dẫn

## Tuần 2
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 3
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 4
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 5
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 6
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 7
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)